## 需求进度管理表
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难 | 重构验收依据/限制
1 | 项目管理部分 | 项目体制与进度 | 开发体制与角色分工 | 按项目说明书1.7建立开发体制：PM统括项目进度与方向；TL带领开发团队并向PM汇报；PRL组织同行评审并把关；SCML跟踪过程成果物并做配置管理 | 张芮萌 | 2026-09-03 | ○ | 低 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
2 | 项目管理部分 | 项目体制与进度 | 阶段计划与评审管理 | 遵循需求→设计→开发→测试→发布全流程；每个阶段启动前学习下阶段模板；组织需求/设计/代码/测试评审并记录结果 | 张芮萌 | 2026-09-04 | ○ | 中 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
3 | 项目管理部分 | 文档与配置管理 | 项目文档与版本管理 | 管理项目说明书、需求矩阵、概要/详细设计、测试记录等成果物；代码统一纳入版本库（Git）管理，保证过程可追溯 | 张芮萌 | 2026-09-04 | ○ | 低 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
4 | 充电用户端（Linux+Qt） | ▲ 附近充电站查询 | 定位与充电站列表展示 | 下拉选择区域或手动输入地址定位（软件模拟GPS）；调用腾讯地图Web API将地址转为经纬度；按距离由近及远展示站名/价格/桩数/空闲数/距离；点击站卡片查看该站电桩明细（编号/类型/状态/功率） | 葛伊诺 | 2026-09-08 | △ | 中 | 在线定位依赖Key；服务器站点及推荐测试通过
5 | 充电用户端（Linux+Qt） | ▲ 一键导航 | 地图导航路线规划 | 使用QWebEngineView加载腾讯地图；输入起点（当前位置）与终点（目标电站）；提供驾车/步行方式；点击导航跳转路线规划页面 | 葛伊诺 | 2026-09-09 | △ | 中高 | WebEngine及双模式实现；腾讯在线Key未配置
6 | 充电用户端（Linux+Qt） | ▲ 用户信息维护 | 手机号免密登录与资料管理 | 输入11位手机号查询数据库校验：已存在直接登录；不存在自动注册（默认昵称=用户+手机号后4位）；支持头像上传、昵称修改、余额充值（模拟支付成功，余额实时更新） | 葛伊诺 | 2026-09-08 | ○ | 中 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
7 | 充电用户端（Linux+Qt） | ▲ 电动汽车充电 | 预约-充电-计费-结算全流程 | 进入充电页先检查是否存在“充电中”未完成订单：有则弹窗提示并强制跳转结算页；无则选择空闲电桩开始充电；完成计费与结算，订单状态实时更新 | 葛伊诺 | 2026-09-09 | ○ | 高 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
8 | PC服务器端（Linux+Qt） | ▲ 管理员登录 | 管理员身份验证 | 输入账号/密码与数据库管理员表校验（默认初始账号admin/123456）；登录成功后进入管理后台主界面；界面为宽屏PC风格，以表格图表为主 | 毛悦琮 | 2026-09-07 | ○ | 低 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
9 | PC服务器端（Linux+Qt） | ▲ 销售业绩 | 营收趋势统计图表 | 使用QChart组件绘制近7日/近30日营收折线图；展示今日营收、本月营收、总营收三大指标；支持切换时间维度查看趋势 | 毛悦琮 | 2026-09-08 | ○ | 中 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
10 | PC服务器端（Linux+Qt） | ▲ 电桩状态 | 设备状态分布看板 | 以表格展示在用/闲置/故障三类电桩的数量及占比百分比，直观反映设备整体运行健康度 | 毛悦琮 | 2026-09-07 | ○ | 低 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
11 | PC服务器端（Linux+Qt） | ▲ 充电桩管理 | 电桩信息与远程操作 | 列表展示电桩编号/所属电站/类型（快充/慢充）/功率/当前状态/累计充电次数/累计充电时长；选中电桩可执行“远程重启”（模拟发送重启指令）处理死机等异常 | 毛悦琮 | 2026-09-08 | ○ | 中 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
12 | PC服务器端（Linux+Qt） | ▲ 充电站管理 | 电站信息查看与新增 | 列表展示充电站ID/站名/地址/经纬度/总电桩数/当前在线率；点击行查看站内电桩实时状态明细；支持新增电站（站名/地址/经纬度/电桩数量，模拟新增） | 陈庚泉 | 2026-09-08 | ○ | 中 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
13 | PC服务器端（Linux+Qt） | ▲ 用户管理 | 用户列表与风控操作 | 列表展示用户ID/手机号/昵称/钱包余额/注册时间/状态（正常/冻结）；管理员可冻结/解冻用户账号（风控场景）；支持按手机号模糊搜索 | 陈庚泉 | 2026-09-08 | ○ | 中 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
14 | 数据库端 | 数据库设计 | 核心表设计与SQLite实现 | SQLite实现用户信息、充电站、充电桩、充电订单、管理员账号五类核心表；设计字段类型、主外键与索引，保证数据一致性和查询性能 | 陈庚泉 | 2026-09-05 | ○ | 中 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
15 | 数据库端 | 数据处理 | 通信数据结构与数据安全 | 设计安全稳定的通信数据结构；完成数据库开发与管理；合理考虑数据安全问题（参数校验、防止注入、权限控制） | 陈庚泉 | 2026-09-06 | ○ | 中 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
16 | 大数据可视化大屏（Web端） | 业务健康度看板 | ECharts大屏可视化 | Web页面呈现运营决策看板，采用ECharts图表库；覆盖数据采集、数据存储、数据预处理、数据分析、数据可视化与模型部署，实时直观展示业务健康度 | 吴羽桐 | 2026-09-06 | ○ | 高 | HTTP营收对账+WebEngine实时/断线恢复/零值/两尺寸截图通过
17 | 机器学习智能分析子系统 | ▲ 充电负荷智能预测 | 时序建模与负荷预测 | 基于历史充电时段/时长/电量、用户出行时段、天气、节假日等多维数据训练建模；预测未来1/6/24小时各站点充电负荷、空闲桩数量与高峰时段；用户端优先推荐低拥堵、高空闲率电站，运营端提供负荷预警（实训按简化模型实现：用 C++/Qt 自实现移动平均与最小二乘回归等时序预测方法，以 QChart 展示历史与预测曲线，不依赖外部机器学习框架） | 吴羽桐 | 2026-09-08 | △ | 高 | 站级简化模型1/6/24h已验；未实现天气节假日多维及桩级ML
18 | 基础技术与界面 | 界面设计 | Qt界面布局与美化 | 实现管理员界面/用户界面/大数据分析大屏界面（样式参考项目说明书2.1）；使用布局管理器保证窗口缩放自适应；QSS样式美化；风格贴近Windows桌面应用 | 吴羽桐 | 2026-09-08 | ○ | 中 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
19 | 基础技术与界面 | 通信与并发 | Socket通信与多线程 | Socket通信实现客户端与服务器端数据交互（如订单/电桩状态上报）；程序主框架采用多线程结构，避免耗时操作阻塞界面，保证并发处理能力 | 吴羽桐 | 2026-09-07 | ○ | 中高 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
20 | 基础技术与界面 | 错误处理机制 | 全链路错误处理 | 按项目说明书2.3设计完整错误处理机制：输入合法性校验、网络/通信异常、数据库异常、数值错误（除零等）统一提示（状态栏/对话框），保证程序不崩溃 | 张芮萌 | 2026-09-09 | ○ | 中 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
21 | 系统测试与交付 | 测试与发布 | 测试执行与打包交付 | 对照需求矩阵逐项进行功能测试、异常测试与边界测试并记录结果；通过评审验收后完成交付部署：本机已安装 Qt 运行库，程序可直接运行；如需分发到其他 Linux 机器，可用 linuxdeployqt 或手工拷贝依赖库后在目标环境做运行验证 | 张芮萌 | 2026-09-10 | ○ | 中 | 9fbd20ba：27任务通过；源码/证据包校验及解压构建通过，见测试执行结果
22 | 创新加分项 | 创新点1：闲时“反向激励”动态计费 | AI预测驱动价格策略（业务闭环） | 非高峰“反向激励”计费：机器学习预测未来1小时某电站空闲率>60%时，系统自动下调该电站充电价格（如打8折），并实时推送给充电用户端页面，标注“闲时特惠”标签。技术实现：①机器学习预测结果写入SQLite新增“电站营销策略表”；②用户端查看电桩详情时多查询一次该站实时优惠率，页面用特殊颜色字体渲染；③服务器端新增“价格策略模拟引擎”，设置基础价与浮动规则。关联模块：机器学习▲充电负荷智能预测、充电用户端▲附近电站查询、PC服务器端▲充电站管理/销售业绩。 | 张芮萌 | 2026-09-10 | ○ | 高 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34
23 | 创新加分项 | 创新点2：异常检测“自愈”告警体系 | 电桩自愈运维（统计过程控制） | 基于简化统计过程控制（移动平均极差法）的异常检测：为每根电桩依据历史实功率计算正常波动阈值并存入数据库；当实时上报数据异常（如连续3次充电功率低于历史均值20%）时，系统不等待人工处理，自动向PC服务器端发送“需检查”状态并自动触发一次模拟远程重启。技术实现：①数据库端记录每次充电结束后的实际功率；②机器学习端离线计算每根桩的正常波动阈值并写回数据库；③PC服务器端启动“自愈检查”定时任务（QTimer），对比实时数据与阈值，执行状态分级（正常/预警/故障）。关联模块：PC服务器端▲充电桩管理（远程重启自动化为自愈）、机器学习▲故障诊断、数据库端。 | 张芮萌 | 2026-09-10 | ○ | 高 | 实现与测试证据见 docs/需求验收追踪.md；阶段PR30–34

## 历史模板_非本项目
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难 | 9月1日评审 | 9-14评审
1 | 项目管理部分 | 基本信息管理 | 记录各基金项目的基本信息 | 基本信息包括：项目名称、项目种类、立项及存续时间、项目情况简介、关联捐赠协议书编号、关联财务账户编号、项目负责人以及项目捐赠方、执行方和受益方基本信息等 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
2 |  |  | 关联查询和统计 | 提供上述信息的关联查询和统计功能 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
3 | 资金管理部分 | 收入资金管理 | 收入资金录入 | 捐赠收入资金管理信息有收入来源、收款金额、收款币种、收款日期、收款用途、来款单位基本信息等，同时提供是否寄送捐赠票据、捐赠证书等操作的确认完成钩选功能，确保收入资金的准确记录 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
4 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
5 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
6 |  | 支出资金管理 | 支出信息管理 | 业务活动支出资金管理信息有支出类别、支款金额、支款币种、支款日期、支款用途、经办人及领用人基本信息等。同时提供是否留存收款票据等操作的确认完成钩选功能，确保支出资金的准确记录。 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
7 |  |  | 经办人信息管理 | 经办人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
8 |  |  | 领用人信息管理 | 领用人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
9 |  |  | 关联查询及批量导出功能 | 提供上述信息的关联查询，并导出成文件 |  | 2018-08-29 | 已完成 |  | ok | ok
10 |  | 资金统计分析 | 查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
11 |  |  | 查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
12 |  |  | 显示信息的数据对比 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
13 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
14 |  |  | 数据求和、求平均数、求方差等统计学计算 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
15 | 筹款对象管理部分 | 基本信息管理 | 信息录入 | 本系统为不同基金筹款对象群体提供其基本信息、生活习惯、捐赠历史的个性化录入 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
16 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
17 |  |  | 信息批量导出 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
18 | 用户权限管理部分 | 系统管理员 | 设置权限 | 系统管理员可以为不同用户群体设置针对部分或全部信息的只读、修改、统 计查询等操作授权 |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
19 |  |  | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
20 |  |  | 查看各用户的登录时段及操作记录等信息 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
21 |  | 基金会工作人员 | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | ok | ok
[6 empty] | 2018-09-04 | 未完成 | bootstrap解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成
|  | 捐赠协议管理 |  | 捐赠协议相关信息录入。一个项目可关联多个协议，因为可能过一段时间就得签协议继续捐款之类的。 |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | 进行中 | 完成
|  |  |  | 是不是放在项目管理部分合适一些 |  | 2018-09-04 | 未完成 |  | 未完成 | 完成
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 | websocket解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成，提醒方式为弹框，下周一验收其他
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 |  | 进行中 | 完成，页面临时乱码调整
[6 empty] | 2018-09-14 | 未开始 | 新增 |  | 未开始，今天完成，下周一验收
[8 empty] | 新增 |  | 完成